## Лист1
План работ по
текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 54А по ул. Красноармейская
на 2022 год
№ | наименование работ |  | объем | дата
1 | Ремонт и ревизия инженерных сетей теплоснабжения. |  | по факту | 1-4 кварт.
2 | Ремонт и ревизия инженерных сетей холодного водоснабжения. |  | по факту | 1-4 кварт.
3 | Ремонт и ревизия инженерных сетей горячего водоснабжения. |  | по факту | 1-4 кварт.
4 | Ремонт и ревизия инженерных сетей электроснабжения. |  | по факту | 1-4 кварт.
5 | Ремонт и ревизия инженерных сетей водоотвитения. |  | по факту | 1-4 кварт.
6 | Ремонт межпанельных швов. |  | по факту | по заявки собственников.
7 | Ремонт и ревизия этажных эл.щитков. |  | по факту | 1-4 кварт.
8 | Частичный ремонт отмостки. |  | по факту | 2-3 кварт.
Примечание:план работ, подлежит корректировки и уточнению объемов и вида работ по результатам вессеннего осмотра, обращения граждан, предписаний контролирующих органов, плановых и вне плановых осмотров.