## Лист1
Акт выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 151 а корп 1по ул. Строителей
за 2017 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
Текущий ремонт
1 | Установка метал. решетки на 9-м этаже 2-го подъезда перед выходом на тех. этаже |  |  | по смете |  | 8043 | январь
2 | Замена труб канализации по подвалу Ф 100 мм |  |  | по смете |  | 12110 | январь
3 | Смена светильника ЛПО на светодиодный на 1-м этаже 2-го подъезда перед лифтом. |  |  | по смете |  | 1237 | январь
4 | Ремонт этажного электрощитка кв. 76-77 |  |  | по смете |  | 2274 | январь
5 | Ремонт вв. вентиля в кв. 79 |  |  | шт | 1 | 265 | январь
6 | Установка доводчика на входную дверь 3-го подъезда. |  |  | 1 шт |  | 3073 | февраль
7 | Установка мет. решетки на 9-м этаже 3-го подъезда перед выходом к машинному отделению. |  |  | по смете |  | 8043 | март
8 | Замена светильника на светодиодный на 1-м этаже 2-го подъезда перед лифтовой кабиной. |  |  | шт | 1 | 1289 | март
9 | Ремонт этажных эл. щитков кв. 29,30,31,32 и кв. 33,34,35,36. |  |  | шт | 2 | 40568 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 76902
10 | Установка дополнительной направляющей на пандус 3-го подъезда. |  |  | по смете |  | 1463 | апрель
11 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 80,81,82,83 |  |  | шт | 1 | 18222 | апрель
12 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 52,53,54 и кв. 58,59,60 |  |  | по смете |  | 29330 | май
13 | Замена вв. вентилей в кв. 20(2) и кв. 91(1) |  |  | шт | 3 | 1491 | май
14 | Ремонт ступеней крыльца 1-го подъезда с обрамлением метал. уголком. |  |  | по смете |  | 16452 | июнь
15 | Ремонт эт. эл. щитка кв. 96,97,98,99 |  |  | шт | 1 | 20709 | июнь
16 | Ремонт изоляции наружных межпанельных стыков по заявкам кв. 83,87,91,95,99 |  |  | м/п | 173 | 55879 | июнь
17 | Ремонт изоляции наружных панелей. |  |  | м2 | 13.5 | 21560 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 165106
18 | Замена вв. вентилей в кв.32(1), 45(1), кв.91(1),99(1),94(1) |  |  | шт | 5 | 2495 | июль
19 | Замена трансформаторов тока в ВРУ. |  |  | шт | 3 | 2511 | август
20 | Промазка швов над балконами кв. 61,62,63,96,97,99 |  |  | м/п | 124 | 40052 | август
21 | Г/изоляция парапетных панелей над балконами кв. 61,62,63,96, 97,99 |  |  | м2 | 90 | 143730 | август
22 | Инструментальная проверка трансформаторов тока ПАО "МРСК-Центра" "Смоленскэнерго". |  |  | комплект | 1 | 1600 | сентябрь
23 | Устройство монтажного проема в стене подвала для прокладки магистральных труб отопления на 1-й и 2-й корпус. |  |  | 50 % от сметы |  | 5229 | сентябрь
| Итого за 3 -й квартал: |  |  |  |  | 195617
24 | Покраска входных мет. дверей 1 и 3 подъездов |  |  | по смете |  | 1023 | октябрь
25 | Покраска мет. конструкций крылец входов в подъезды |  |  | по смете |  | 15128 | октябрь
26 | Замена сборок на системе ГВС Ф 25 |  |  | шт | 4 | 15516 | октябрь
27 | Ремонт вентиля и замена сгонов в подвале 1-го под. |  |  | по смете |  | 691 | октябрь
28 | Замена вв. вентилей в кв. 39 |  |  | шт | 2 | 1026 | октябрь
29 | Ремонт этажного электрощитка кв. 25, 26, 27, 28. |  |  | по смете |  | 16920 | октябрь
30 | Установка решеток на вент. каналы на тех. этаже.(от голубей). |  |  | шт | 15 | 2781 | ноябрь
31 | Замена вв. вентилей на стояках в кв. 73(1) и кв. 71 (2) |  |  | шт | 3 | 1506 | декабрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  |  | 54591
| Всего за год: |  |  |  |  | 492216
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | Навеска секции почтовых ящиков во 2-м подъезде |  |  | секция |  | 260 | февраль
2 | Установка урн у подъездов |  |  | шт | 3 | 3630 | июль
3 | Закрепление сорванных почтовых ящиков во 2-м под.. |  |  | секция |  | 490 | июль
4 | Спиливание веток дерева по заявке кв. 64 |  |  | по смете |  | 5119 | декабрь
5 | Погрузка, вывоз веток |  |  |  |  | 902 | декабрь
4 | Итого : |  |  |  |  | 10401
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.