## Лист1
АКТ выполненных работ
текущему ремонту и обслуживанию
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 167 по ул. Строителей
за 2018 год
№ | наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма | Дата
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Ремонт этажного эл. щитка кв. 31,32,33 |  | шт | 1 | 7512 | февраль
2 | Замена вв. вентилей в кв. 35 |  | шт | 2 | 854 | март
| Итого за 1 - й квартал: |  |  |  | 8366
3 | Ремонт швов кв.21, 41, 58 |  | м/п | 130.5 | 42151.5 | апрель
4 | Ремонт панели кв.58 |  | м2 | 6.7 | 10699.9 | апрель
5 | Ремонт радиатора отопления со снятием в кв. 40 |  | по смете |  | 970 | май
6 | Демонтаж приборов учета тепловой энергии для последюющей отправки на поверку |  | по смете |  | 1814 | июнь
7 | Ремонт вводных вентилей кв. 38 (2) |  | по смете |  | 232 | июнь
| Итого за 2 - й квартал: |  |  |  | 55867.4
8 | Установка дер. откидного трапа на лестнице 1-го этажа в 3-м подъезде |  | по смете |  | 4417 | июль
9 | Замена вводных вентилей кв. 45 (2 шт.) |  | по смете |  | 860 | июль
10 | Замена датчика движения в тамбуре 3-го подъезда (1 шт.) |  | по смете |  | 658 | июль
11 | Поверка общедомового прибора учёта тепловой энергии |  |  |  | 17698 | август
12 | Ремонт крыльца 1 подъезда |  | по смете |  | 19502 | сентябрь
13 | Монтаж приборов учета тепловой энергии после поверки |  |  |  | 3198 | сентябрь
14 | частичная замена труб на системе канализации в кв.26 |  | по смете |  | 3653 | сентябрь
| Итого за 3-й квартал: |  |  |  | 49986
15 | Ремонт швов |  | м/п | 198 | 63954 | октябрь
16 | Заделка проема вент. шахты сан. тех. стояков инженерной системы кв.74 |  | по смете |  | 138 | октябрь
17 | Ремонт площадки крыльца 2 подъезд |  | по смете |  | 5194 | октябрь
18 | Замена вводных вентилей кв. 41 |  | 1 шт. |  | 425 | октябрь
19 | Замена вводных вентилей кв. 60 |  | 1 шт. |  | 429 | октябрь
20 | Ремонт вводных вентилей кв.60, 40 |  | 3 шт |  | 348 | октябрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  | 70488
| Всего за год по ТР: |  |  |  | 184707.4
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | Распил и вывоз упавшего дерева. |  | по смете |  | 2744 | апрель
2 | Завоз песка |  |  |  | 694 | май
3 | Изготовление и установка сушилки для белья |  | по смете |  | 6504 | май
4 | Выдача материалов для покраски малых архитектурных форм |  | по смете |  | 3253.21 | июнь
| Итого по ст. Благоустройство |  |  |  | 13195.21
Техническое обслуживание
1 | Дератизация подваных помещений |  | по смете |  | 5807 | июль
2 | Осмотр и тех. обслуживание вент шахт |  |  |  |  | октябрь
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.