## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 80 по ул. Строителей
за 2018 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Замена сборок на стояках ГВС Ф 25 мм(5 шт), Ф 32мм(4), Ф 20мм(1) |  |  | шт | 10 | 33604 | январь
2 | Реконструкция мет. лестницы выхода на крышу в 1-м подъезде |  |  | по смете |  | 3703 | февраль
3 | Замена сборок на стояках ГВС в подвале Ф 25 мм(5 шт), Ф32мм(5) |  |  | шт | 10 | 33035 | февраль
4 | Замена сборок Ф 25 мм (7 шт), Ф 20 мм (1 шт) на стояках ГВС в повале. |  |  | шт | 8 | 25987 | февраль
5 | Замена сборок на стояках ГВС Ф 25мм (3шт), Ф 32(5 шт) |  |  | шт | 8 | 26515 | март
6 | Замена сборки Ф 25мм на стояке ГВС в подвале по кв. 109-141 |  |  | шт | 1 | 3260 | март
7 | Замена вв. вентилей в кв. 41(1) и кв. 93(1) |  |  | шт | 2 | 854 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 126958
8 | Ремонт пола на площадках лестничных маршей. |  |  | по смете |  | 3491 | апрель
9 | Устройство водоразборного крана в помещении ВРУ 4-го подъезда. |  |  | по смете |  | 3237 | апрель
10 | Замена вв. вентилей на ст. ХВС и ГВС в кв. 78 |  |  | шт | 2 | 804 | апрель
11 | Замена вв. вентилей в кв. 109 |  |  | шт | 4 | 1715 | аперель
12 | Замена светодиодного светильника на 5-м этаже 2-го подъезда. |  |  | шт | 1 | 959 | апрель
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 10206
13 | Ремонт вводных вентилей кв. 4 (2) |  |  | по смете |  | 232 | июнь
14 | Замена сборок Д 20 мм на стояках отопления с частичной заменой труб в пределах подвала (5 шт.) |  |  | по смете |  | 15735 | июль
15 | Замена вводных вентилей кв. 93 (1 шт.), 23 (1 шт.) |  |  | по смете |  | 830 | июль
16 | Ремонт радиатора отопления со снятием и заменой сгонов и пробок в кв. 23 |  |  | по смете |  | 1049 | июль
17 | Замена сборок Д 20 мм в системе отопления ( 6 шт.) |  |  | по смете |  | 18882 | август
18 | Частичная замена кухонной канализации в кв.25 |  |  | по смете |  | 2241 | август
19 | Частичный ремонт трубопровода ХВС в кв.14 |  |  | по смете |  | 2308 | август
20 | Ремонт вводных вентилей кв. 144 |  |  | по смете |  | 232.54 | август
21 | Замена вводных вентилей кв. 101 (2шт.), 22(2 шт), 144 ( 2шт) |  |  | по смете |  | 2573.4 | август
22 | Поверка общедомового прибора учёта тепловой энергии |  |  |  |  | 14804 | август
23 | Замена сборок на системе отопления Ф20 мм |  |  | шт | 5 | 15735 | сентябрь
| Итого за 3- й квартал: |  |  |  |  | 74621.94
24 | Замена вводных вентилей кв. 34, 124 |  |  | шт | 5 | 2145 | октябрь
25 | Замена вводных вентилей кв.137,28 |  |  | шт | 3 | 1275 | октябрь
26 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги |  |  | по смете |  | 26411 | октябрь
27 | Замена автомата на общем освещении 3 под-д |  |  | шт | 1 | 383 | октябрь
28 | Замена светильника ЛПО на диодный подъезд 4, эт.6 |  |  | шт | 1 | 946 | ноябрь
29 | Ремонт вводных вентилей кв.144 |  |  | шт | 1 | 118 | ноябрь
30 | Ремонт эл щитков кв. 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 24 |  |  | по смете |  | 20027 | декабрь
| Итого за 4- й квартал: |  |  |  |  | 51305
| Итого по ст. ТР за год: |  |  |  |  | 263090.94
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | Валка 2-х деревьев |  |  | по смете |  | 5630 | февраль
2 | Завоз песка |  |  |  |  | 1388 | май
3 | Ремонт баскетбольного кольца. |  |  | по смете |  | 1698 | апрель
4 | Монтаж "лежачего полицейского" |  |  | по смете |  | 17430 | август
5 | спиливание, кронирование деревьев и кустов. Вывоз веток |  |  | по смете |  | 4430 | ноябрь
| Итого по ст. Благоустройство: |  |  |  |  | 30576
Техническое обслуживание
1 | Осмотр и тех. обслуживание вент.шахт | [5 empty] | октябрь
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.