## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 86 по ул. Строителей
за 2018 год
№ | Наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
Текущий ремонт
1 | Ремонт швов кв.48 |  |  | м/п | 32 | 10336 | январь
2 | Установка уплотнителя на входную дверь |  |  | по смете |  | 419 | январь
3 | Косметический ремонт коридора 9-го этажа левого и правого крыла. |  |  | по смете |  | 12064 | январь
4 | Демонтаж старой дверной коробки в коридоре левого крыла. |  |  | по смете |  | 640 | январь
5 | Ремонт фановых труб на тех. этаже правого крыла |  |  | по смете |  | 23520 | январь
6 | Косметический ремонт коридоров 8,7,6,5 |  |  | по смете |  | 49812 | февраль
7 | Замена вв. вентилей в кв.45 |  |  | шт | 2 | 794 | февраль
8 | Демонтаж светильников ДРЛ с фасада дома. |  |  | шт | 2 | 4163 | февраль.
9 | Замена светильника на 1-м этаже |  |  | шт | 1 | 844 | февраль
10 | Косметический ремонт коридора с 1-го по 4-й этажи левого и правого крыла. |  |  | по смете |  | 49812 | март
11 | Замена доски для объявлений |  |  | шт | 1 | 706 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 153110
12 | Замена вводного вентиля в кв. 19 |  |  | шт | 1 | 429 | апрель
13 | Покраска масляной краской стеновых панелей в коридорах с 1-го по 5-й этажи. |  |  | шт | 4 | 13580 | май
14 | Замена светильника НББ на 7-м этаже (возле лифта) |  |  | шт | 1 | 459 | май
15 | Ремонт вводных вентилей на ст. ХВС и ГВС в кв. 12 (2) |  |  | по смете |  | 115 | июнь
16 | Ремонт вводных вентилей кв. 61 (1) |  |  | по смете |  | 116 | июнь
17 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 15, 16, 17, кв. 22, 23, 24, кв. 29, 30, 31 (3 шт.) |  |  | по смете |  | 21522 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 36221
18 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 |  |  | по смете |  | 22121 | август
19 | Установка розетки и автомата для домофона на 1-м эт. |  |  | по смете |  | 449 | август
20 | Покраска входной стальной двери в подъезд |  |  | по смете |  | 1710 | сентябрь
21 | Ремонт будки выхода на кровлю |  |  | по смете |  | 3061 | сентябрь
22 | Замена стекла оконной рамы между 5 и 6 эт. |  |  | по смете |  | 699 | сентябрь
23 | Замена задвижек на вводе системы отопления Ф80 мм на шаровые краны |  |  | 2 шт |  | 16872 | сентябрь
24 | Ремонт этажных эл. щитков кв. 57,58,59,60,61,62,63 |  |  | по смете |  | 16945 | сентябрь
25 | Перенос тепловычислителя |  |  | по смете |  | 5364 | сентябрь
| Итого за 3-й квартал: |  |  |  |  | 67221
26 | Замена вводных вентилей кв.11 |  |  | 2 шт |  | 850 | октябрь
27 | Ремонт пола перед лифтом |  |  | по смете |  | 219 | ноябрь
28 | Ремонтные работы на системе канализации (подвал) |  |  | по смете |  | 55185 | декабрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  |  | 56254
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  |  | 312806
Благоустройство
1 | Установка урны перед входом в подъезд. |  |  | шт | 1 | 1210 | май
2 | Доп. выкашивание газонов |  |  | ч/час | 2.5 | 860 | май
3 | Монтаж "лежачего полицейского" |  |  | по смете |  | 17430 | август
4 | Ремонт карусели |  |  | по смете |  | 502 | сентябрь
| Итого |  |  |  |  | 20002
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.