## Лист1
Акт выполненных работ по
текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 4 по ул. Молодежная
за 1 полугодие 2019 года
№ | наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма | Дата
Текущий ремонт
1 | Изготовление и монтаж досок объявления |  | шт | 3 | 2118 | февраль
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  | 2118
2 | Изготовление и установка скамейки |  | шт | 2 | 11000 | апрель
3 | Изготовление и установка секции ограждения |  | шт | 10 | 17590 | апрель
4 | Устройство стяжки на балконе кв. 17 |  | по смете |  | 285 | апрель
5 | Оклейка линокромом балкона кв.17 |  | по смете |  | 910 | апрель
6 | Изготовление и монтаж песочницы с навесом |  | по смете |  | 9691 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  | 39476
| Всего за1 полугодие выполнено по ТР: |  |  |  | 41594
Благоустройство
1 | Окашивание территорий |  | калькуляция | 3 ч/ч | 1245 | май
| Итого по благоустройству: |  |  |  | 1245
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.