## Лист1
Акт выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 10 по ул. Молодежная
за 2019 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 0
1 | Ремонт вв. вентилей кв.35 |  |  | шт | 2 | 240 | май
2 | Замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 38219 | май
3 | Замена вводных вентилей кв.54 |  |  | шт | 2 | 858 | июнь
4 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС кв. 7 |  |  | шт | 1 | 430 | июнь
5 | Замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 70290 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 110037
6 | Замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 28396 | июль | промеж. Акт
7 | Замена насоса для откачки грунтовых вод |  |  | по смете |  | 7004 | август
8 | Замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 25794 | август
9 | Замена вентилей кв. 17 |  |  | шт | 2 | 888 | сентябрь
| Итого за 3-й квартал: |  |  |  |  | 62082
10 | Замена крана "Маевского" кв.29 |  |  | шт | 1 | 270 | октябрь
11 | Ремонт радиатора отопления в кв.15 |  |  | по смете |  | 1630 | октябрь
12 | Ремонт радиатора отопления в кв.62 |  |  | по смете |  | 1630 | октябрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  |  | 3530
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  |  | 175649
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | Прочистка дворовой территории от снега |  |  | по смете |  | 1210.89 | январь
2 | Прочистка дворовой территории от снега |  |  | по смете |  | 630.33 | март
3 | Окашивание территорий |  |  | калькуляция | 11 ч/ч | 4565 | май
4 | Завоз песка на детские площадки |  |  | м3 | 1 | 1388 | июль
5 | Окашивание территорий |  |  | калькуляция | 10 ч/ч | 3320 | июль
6 | Завоз плодородного грунта |  |  | м3 | 1 | 1388 | июль
7 | Выдача материалов для покраски малых архитектурных форм |  |  | по акту |  | 482 | июль
| Итого: |  |  |  |  | 12984.22
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.