## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 14 пер. Пионерский
за 2019 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Ремонт стояка ГВС кв.4 в подвале |  |  | по смете |  | 4953 | январь
2 | Замена вводных вентелей кв.21 |  |  | 2 шт. |  | 854 | январь
3 | Замена диодного светильника 2 под., 9 эт |  |  | по смете |  | 973 | январь
4 | Замена диодного светильника 2 под., 2 эт ( кв.41-42) |  |  | по смете |  | 1905 | январь
5 | Изоляция труб отопления в подвале |  |  | по смете |  | 81242 | февраль(п.а.)
6 | Замена светодиодного светильника 5 эт., 1 под-д |  |  | по смете |  | 980 | февраль
7 | Замена автомотического выкл. 25А по кв.37 |  |  | по смете |  | 638 | февраль
8 | Тепловизионное обследование МКД |  |  | по смете |  | 20000 | февраль
9 | Изоляция труб отопления в подвале |  |  | по смете |  | 24568 | март
10 | Ремонт вводных вентелей кв. 25 |  |  | шт | 1 | 120 | март
11 | Замена светодиод. свет-ка 4 эт 2 под-д |  |  | по смете |  | 976 | март
12 | Замена свет-ка НББ тамбур 2 под-д |  |  | по смете |  | 411 | март
| Итого за 1-й квартал. |  |  |  |  | 137620
9 | Замена светодиодного светильника на 7 эт., 1 под. |  |  | по смете |  | 976 | апрель
10 | Замена вводных вентелей кв.41 |  |  | шт | 4 | 1720 | май
11 | Замена вводных вентелей кв.53 |  |  | шт | 2 | 860 | май
12 | Замена вводных вентелей кв.49 |  |  | шт | 1 | 430 | май
13 | Ремонт эт. эл. щитков кв.37-38, 39-40, 41-42, 43-44 |  |  | по смете |  | 20632 | май
14 | Замена светод. светильника на 1 эт. в 1 под |  |  | шт | 1 | 1000 | май
15 | Ремонт ВРУ |  |  | по смете |  | 22684 | июнь
16 | Замена светодиодных светильников 4 эт, 1 под-д |  |  | шт | 1 | 1000 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 49302
17 | Замена вв. задвижек на шаровые краны на системе отопления ф 80 |  |  | шт | 2 | 16825 | июль
18 | Замена вводных вентилей, кв.52 |  |  | шт | 2 | 890 | июль
19 | Замена чуг. вентиля на спускнике ГВС в подвале 1 подъезда |  |  | шт | 1 | 557 | июль
20 | Частичный ремонт отмостки |  |  | по смете |  | 1668 | сентябрь
21 | Замена вентелей кв.6 (1 шт.), кв. 52 (2 шт.) |  |  | шт | 3 | 1332 | сентябрь
22 | Ремонт эт. эл. щитков кв.51-52, 15-16 |  |  | по смете |  | 9399 | сентябрь
23 | Замена вводного вентиля на стояке ХВС кв.49 |  |  | шт | 1 | 430 | сентябрь
| Итого за 3-й квартал: |  |  |  |  | 31101
24 | Ремонт радиатора отопления в кв.65 |  |  | по смете |  | 1630 | октябрь
25 | Замена светодиодного светильника на 8-ом эт. 1 под |  |  | шт | 1 | 994 | октябрь
26 | Частичная замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 69363 | ноябрь | п.а
27 | Частичная замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 61628 | декабрь
28 | Замена светодиодного свет-ка у кв. 52 |  |  | шт | 1 | 1000 | декабрь
| Итого за 4 й квартал: |  |  |  |  | 134615
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  |  | 352638
Благоустройство
1 | Прочистка дворовой территории от снега |  |  | по смете |  | 646.92 | январь
2 | Устройство навеса на песочницы |  |  | по смете |  | 3767 | июнь
3 | Окашивание территории |  |  | ч/ч | 4 | 1660 | июнь
4 | Ремонт малых форм на детской площадке |  |  | по смете |  | 4928.33 | июнь
5 | Окашивание территории |  |  | калькуляция | 5 ч\ч | 2075 | июль
6 | Завоз песка песочницу |  |  | м3 | 1.33 | 1851 | июль
7 | Выдача материалов для покраски малых архитектурных форм |  |  | по акту |  | 1081 | июль
8 | Устройство пешеходной дорожки |  |  | по акту |  | 40853 | сентябрь
9 | Засыпка ям на проезжей части дороги |  |  | по акту |  | 3307 | октябрь
10 | Вывоз веток с придомовой тер-ии |  |  | по акту |  | 657 | октябрь
11 | Украшение елки |  |  | по смете |  | 760 | декабрь
| Итого: |  |  |  |  | 61586.25
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.