## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 84 по ул. Строителей
за 1 полугодие 2019 года
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Замена узла учёта ХВС |  |  | по смете |  | 36157 | январь
2 | Замена диодного светильника 1эт. (возле лифта) |  |  | по смете |  | 980 | январь
3 | Замена труб ГВС в подвале |  |  | по смете |  | 84379 | февраль (п.а.)
4 | Замена светодиодного светильника у лифта 5 эт., замена выключателя |  |  | по смете |  | 1121 | февраль
5 | Замена труб ГВС в подвале |  |  | по смете |  | 92882 | март
6 | Замена вводных вентилей на шаровые краны кв. 60 |  |  | шт | 1 | 325 | март
7 | Устройство системы освещения в подвале |  |  | по смете |  | 16764 | март
8 | Замена светодиодного светильника 1 эт., замена выключателя |  |  | по смете |  | 1192 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 233800
9 | Ремонт ВРУ |  |  |  |  | 11226 | апрель
10 | Замена вводных вентелей кв.54 |  |  | шт | 2 | 860 | май
11 | Замена светодиодного светильника на 3, 4, 7 этажах |  |  | шт | 3 | 3002 | май
14 | Ремонт межпанельных швов |  |  | м\п | 336 | 108528 | июнь
15 | Замена сборок на системе отопления по подвалу ф20 мм |  |  | шт | 10 | 31470 | июнь
16 | Замена вводных ветилей кв.46 |  |  | шт | 2 | 858 | июнь
17 | Замена вводных ветилей кв.31 |  |  | шт | 1 | 428 | июнь
18 | Ремонт межпанельных швов на фасаде |  |  | по смете |  | 108528 | июнь
| Итого за 2 - й квартал: |  |  |  |  | 264900
| Всего за 1 полугодие по ст. ТР: |  |  |  |  | 498700
Благоустроство
1 | Окашивание территории |  |  | ч/ч | 3 | 1245 | июнь
| Итого по ст. благоустройство: |  |  |  |  | 1245
Техническое обслуживание
1 | Очистка подвала |  |  | по смете |  | 1061.6 | июнь
2 | Дератизация подвала |  |  | м2 | 630 | 2640 | июнь
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.