## Лист1
АКТ выполненных работ
текущему ремонту и обслуживанию
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 167 по ул. Строителей
за 2019 год
№ | наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма | Дата
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Замена части лежака канализации в подвале 1 под. |  | по смете |  | 3834 | февраль
2 | Замена датчика движения в тамбуре 1 под-д |  | по смете |  | 502 | февраль
3 | Ремонт вводных вентилей кв.24 |  | шт | 2 | 240 | март
4 | Замена вводных вентилей на шаровые краны кв. 32 |  | шт | 2 | 650 | март
5 | Ремонт вводных вентилей кв.41 |  | шт | 2 | 244 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  | 5470
6 | Замена петель на входной метал. двери 3 под. |  | по смете |  | 1004 | апрель
7 | Монтаж радиатора отпления в 1-м под |  | по смете |  | 16263 | май
8 | Замена сборок на стояках отопления ф20 мм |  | шт | 10 | 31470 | июнь
9 | Ремонт ВРУ |  | по смете |  | 15445 | июнь
10 | Замена вводных вентилей кв.18 |  | шт | 1 | 429 | июнь
| Итого за 2 - й квартал: |  |  |  | 64611
11 | Частичная замена канал.трубы в кв. 39 |  | по смете |  | 1069 | июль
12 | частичная замена трубы на системе канализации в кв. 59 |  | по смете |  | 358 | сентябрь
| Итого за 3-й квартал: |  |  |  | 1427
13 | Замена вв. вентилей в кв.66 |  | шт | 1 | 452 | декабрь
14 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС по кв.10 |  | шт | 2 | 860 | декабрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  | 1312
| Всего за год по ТР: |  |  |  | 72820
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | Окашивание территорий |  | калькуляция | 8 ч/ч | 3320 | май
2 | Окашивание территорий |  | калькуляция | 14 ч/ч | 5810 | июль
3 | Завоз плодородного грунта |  | м3 | 1 | 1388 | июль
| Итого: |  |  |  | 10518
Техническое обслуживание
1 | Очистка подвала |  | по смете |  | 1061.6 | июнь
2 | Дератизация подвалов |  | м2 | 820 | 3436 | июнь
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.