## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 84 по ул. Строителей
за 2019 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Замена узла учёта ХВС |  |  | по смете |  | 36157 | январь
2 | Замена диодного светильника 1эт. (возле лифта) |  |  | по смете |  | 980 | январь
3 | Замена труб ГВС в подвале |  |  | по смете |  | 84379 | февраль (п.а.)
4 | Замена светодиодного светильника у лифта 5 эт., замена выключателя |  |  | по смете |  | 1121 | февраль
5 | Замена труб ГВС в подвале |  |  | по смете |  | 92882 | март
6 | Замена вводных вентилей на шаровые краны кв. 60 |  |  | шт | 1 | 325 | март
7 | Устройство системы освещения в подвале |  |  | по смете |  | 16764 | март
8 | Замена светодиодного светильника 1 эт., замена выключателя |  |  | по смете |  | 1192 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 233800
9 | Ремонт ВРУ |  |  |  |  | 11226 | апрель
10 | Замена вводных вентилей кв.54 |  |  | шт | 2 | 860 | май
11 | Замена светодиодного светильника на 3, 4, 7 этажах |  |  | шт | 3 | 3002 | май
12 | Ремонт межпанельных швов |  |  | м\п | 336 | 108528 | июнь
13 | Замена сборок на системе отопления по подвалу ф20 мм |  |  | шт | 10 | 31470 | июнь
14 | Замена вводных ветилей кв.46 |  |  | шт | 2 | 858 | июнь
15 | Замена вводных ветилей кв.31 |  |  | шт | 1 | 428 | июнь
16 | Ремонт межпанельных швов на фасаде |  |  | по смете |  | 108528 | июнь
| Итого за 2 - й квартал: |  |  |  |  | 264900
17 | Замена уголка на балконе кв.7 (фасад) |  |  | по смете |  | 506 | июль
18 | Замена сборок на системе отопления по подвалу ф20 мм |  |  | шт | 10 | 31470 | июль
19 | Замена светодиодного светильника на 9 этаже |  |  | шт | 1 | 980 | июль
20 | Замена сборок на системе отопления ф20 мм |  |  | шт | 10 | 31470 | сентябрь
21 | Замена вв. вентелей кв.48 (1 шт.), кв. 35 (2 шт.), кв. 43 (2 шт) |  |  | шт | 5 | 2220 | сентябрь
| Итого за 3 - й квартал: |  |  |  |  | 66646
22 | Замена вв. вентелей кв.36 |  |  | шт | 1 | 445 | ноябрь
23 | Замена смесителей и гибких шлангов кв.31 |  |  | по смете |  | 1038 | ноябрь
| Итого за 4 - й квартал: |  |  |  |  | 1483
| Итого за год по текущему ремонту |  |  |  |  | 566829
Благоустроство
1 | Окашивание территории |  |  | ч/ч | 3 | 1245 | июнь
2 | Планировка дет площадки, завоз песка в песочницу |  |  | по смете |  | 1276 | июль
3 | Вывоз мусора |  |  | по смете |  | 2932 | июль
4 | Окашивание газонов |  |  | калькуляция | 5 ч\ч | 2075 | июль
| Итого: |  |  |  |  | 7528
Техническое обслуживание
1 | Очистка подвала |  |  | по смете |  | 1061.6 | июнь
2 | Дератизация подвалов |  |  | м2 | 630 | 2640 | июнь
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.