## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 4 по проезду Воинский
за 2019 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
Текущий ремонт
1 | Замена части трубы и установка вентиля перед мойкой в коридоре левого крыла на 2-м этаже. |  |  | по смете |  | 5968 | февраль
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 5968
2 | Замена смесителя "моно" в душевой 2-го этажа (правое крыло). |  |  | по смете |  | 1673 | апрель
3 | Восстановление кирпичной кладки стен вентшахт над кв. 19 и кв. 18 с применением а/вышки. |  |  | шт | 2 | 6256 | май
4 | Ремонт мягкой кровли |  |  | м2 | 234 | 61542 | май
5 | Оклейка веншахт линокромом |  |  | м2 | 15 | 3945 | май
6 | Локальный ремонт кровли |  |  | м2 | 111 | 29193 | июнь
7 | Ремонт вент шахты над кв.17 |  |  | по смете |  | 8722 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 111331
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  |  | 117299
Тех.обслуживание
Осмотр и тех. обслуживание вент.шахт
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.