## Лист1
Акт выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 10 по ул. Молодежная
за 1 полугодие 2020 года
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Косметический ремонт 1 под. |  |  | по смете |  | 59634 | март
2 | Ремонт покрытия козырька балкона линокромом на кв.61 |  |  | м2 | 7 | 3675 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 63309
3 | Закрепление ДСП на нишах |  |  | по смете |  | 1769 | апрель
4 | Частичная замена трубы на системе канализации кв. 24 |  |  | по смете |  | 1379 | апрель
5 | Косметический ремонт 2 под. |  |  | по смете |  | 62217 | июнь
6 | Закрепление ДСП на нишах |  |  | по смете |  | 1769 | июнь
7 | Демонтаж приборов учета тепловой энергии |  |  | шт. | 1 | 1546 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 68680
| Итого за 3-й квартал: |  |  |  |  | 0
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  |  | 0
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  |  | 131989
БЛАГОУСТРОЙСТВО
| Итого: |  |  |  |  | 0
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.