## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 84 по ул. Строителей
за 1 полугодие 2020 года
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Замена вводныхвентелей, кв.11 |  |  | шт. | 1 | 445 | январь
2 | Замена сведиодного светильника 5 эт. у кв. 35 |  |  | шт. | 1 | 986 | февраль
3 | Замена вв. вентелей кв. 6 |  |  | шт | 2 | 888 | март
4 | Частичная замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 28722 | март
5 | Замена спускников на стояках ХВС, ГВС в подвале и на техэтаже |  |  | по смете |  | 1282 | март
6 | Замена вв. шаровых кранов кв.4 |  |  | шт | 1 | 444 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  |  | 32767
7 | Частичная замена труб канализации по подвалу |  |  | по смете |  | 15271 | апрель
8 | Замена светод-го свет-ка на 2 этаже левое крыло |  |  | шт | 1 | 991 | апрель
9 | Демонтаж приборов учета тепловой энергии |  |  | шт. | 1 | 1546 | июнь
| Итого за 2 - й квартал: |  |  |  |  | 17808
| Итого за 3 - й квартал: |  |  |  |  | 0
| Итого за 4 - й квартал: |  |  |  |  | 0
| Всего за год: |  |  |  |  | 50575
Благоустроство
1 | Ремонт карусели на детской площадке |  |  | по смете |  | 873 | март
2 | Вывоз несанционированной свалки |  |  | по акту |  | 1134 | апрель
3 | Выкашивание газонов |  |  | ч/ч | 6 | 2490 | июнь
4 | Установка урн на детской площадке |  |  | шт | 2 | 807 | июнь
5 | Изготовление и установка скамеьи со спинкой |  |  | шт | 2 | 5346 | июнь
6 | Окраска малых форм на детской площадке |  |  | по смете |  | 3307 | июнь
| Итого: |  |  |  |  | 13957
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.