## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 3 по ул. Гагарина за 2025 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС с пп32 на шаровые Ф25 | шт | 5 | 27815 | январь | №02/01-08
2 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС с ппФ32 на шаровые Ф25 | шт | 5 | 27843 | январь | №02/01-06
3 | Изготовление и установка решеток для очистки обуви 1-2 под | по акту | по акту | 9431 | февраль | №01/02-11
4 | Замена датчика движения под. 2, этаж 4 | по акту | по акту | 2123 | март | №03/25-32
5 | Замена стояка канализации по кв.1-5-9-13-17 | по акту | по акту | 74938 | апрель | №02/03-02
6 | Замена ввода отопления | по акту | по акту | 69447 | апрель | промежуточный расчёт
7 | Замена датчика движения на 4-ом этаже 2-го под. Заявка 380 | шт | 1 | 3417 | апрель | №03/03-08
8 | Замена ввода системы отопления | по акту | по акту | 10000 | май | промежуточный расчёт
9 | Замена ввода системы отопления | по акту | по акту | 35972 | июнь | №02/04-08
10 | Замена манометров на узле учета тепловой энергии | по акту | по акту | 5010 | сентябрь | №02/08-34
11 | Установка и подключение термопреобразователей | по акту | по акту | 2705 | сентябрь | №03/08-05
12 | Приобретение нового прибора теплового учета | шт | 1 | 39000 | ноябрь | сч. №3255/29-11
13 | Доставка нового прибора теплового учета |  |  | 765 | ноябрь | № 00005/07-11
14 | Валка дерева | по акту | по акту | 26659 | декабрь | №01/06-39
15 | Замена вв.вентиля в кв.27 (1шт, нар.№255А - ГВС) | по акту | по акту | 1723 | декабрь | №02/12-01
16 | Ремонтные работы на розливе ГВС подвал 2-й подъезд | по акту | по акту | 1957 | декабрь | №02/12-11
17 | Замена прибора учёта (расходомер) | по акту | по акту | 1133 | декабрь | №12/25-37
| Всего за год: |  |  | 339938
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Дератизация подвала | по акту | по акту | 2120 | сентябрь | №09/25-11
| Всего за год: |  |  | 2120
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 3 по ул. Гагарина
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2025 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 465274 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 450977 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 660135 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 128007 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 192190 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - |  | руб.
- текущий ремонт дома | - | 339938 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2026г. |  | 180425 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.