## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома за 2025 год.
№ 54 по ул. Красноармейская
№ 10 по ул. Гагарина корпус за 2021 год
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС. | шт. | 6.0 | 24408 | январь | №02/01-11
2 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС с п/п на метал Ф32 | шт. | 5.0 | 36499 | февраль | №02/02-12
3 | Замена эл.автомата кв.17 | по акту | по акту | 1683 | май | №05/25-16
4 | Замена вв.вентиля на системе ГВС в кв.60 | по акту | по акту | 1655 | май | №05/25-33
5 | Замена вв.вентилей кв.34 нар.84 2 шт. ХВС,ГВС. | шт. | 2.0 | 3310 | май | №02/05-01
6 | Ремонт штукатурки козырька входа в 1-й под. | по акту | по акту | 27836 | июнь | №01/06-44
7 | Оклейка козырька входа 1-ый подъезд | по акту | по акту | 1265 | июнь | №01/06-44А
8 | Ремонт примыкания вент.шахты кв.44 | по акту | по акту | 1054 | август | №01/08-22
9 | Замена кранов "Маевского" на закальцовке системы отопления в кв.73 (нар.173). | по акту | по акту | 1778 | август | №02/08-33
10 | Замена радиатора отопления в кв.16 (без стоимости радиаторов). | шт. | 2.0 | 21944 | сентябрь | №02/09-24
11 | Замена вв.вентилей кв.9 (2 шт.ХВС,ГВС нар.174), кв.15 (1 шт. нар.179ХВС). | шт. | 3.0 | 5100 | сентябрь | №02/09-12
12 | Ремонтные работы на ХВС и ГВС в кв.6 наряд.207 | по акту | по акту | 6686 | октябрь | №02/09-17
13 | Замена вв.вентилей кв.39 (2шт.нар.237 ХВС,ГВС). | шт. | 2.0 | 3448 | ноябрь | №02/11-01
14 | Замена датчика движения в 3-ем по. 1-й этаж (заявка. 756). | шт. | 1.0 | 3931 | декабрь | №03/12-03
| Всего за год: |  |  | 140597
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 556 | февраль | №02/25-10-05
2 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 1000 | апрель | №04/25-09/2
3 | Окашивание придомовой территории | по акту | по акту | 9600 | май | №05/25-39-6
4 | Вывоз мусора с детской площадки | по акту | по акту | 3505 | июнь | №06/25-28
5 | Окашивание придомовой территории | по акту | по акту | 9600 | июль | №07/25-45-5
6 | Установка елки. | по акту | по акту | 4985 | декабрь | №12/25-13
| Всего за год: |  |  | 29246
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Акимов С.В.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 54 по ул. Красноармейской
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2025 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 924385 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 873025 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 879660 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 254317 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 484746 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - |  | руб.
- текущий ремонт дома | - | 140597 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2026г. |  | 329823 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.