## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома за 2025 год.
№ 1 по пр-зд. Крупской
№ 10 по ул. Гагарина корпус за 2021 год
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Изготовление и установка входной металлической двери входа в подвал, торец 3 под. | по акту | по акту | 17848 | февраль | №01/02-06
2 | Ремонтные работы на системе отопления кв 28 (нар.№25) | по акту | по акту | 5434 | февраль | №02/02-05
3 | Устройство приямка для откачки грунтовых вод под 3-м под. | по акту | по акту | 15211 | март | №02/03-09
4 | Покраска входных дверей и поручней (1-3 под.) | по акту | по акту | 10085 | май | №01/05-12
5 | Ремонт парапета входа в подвал (торец 3 под.) | по акту | по акту | 25365 | май | №01/04-14
6 | Демонтаж общедоиового прибора учёта тепловой энергии | по акту | по акту | 4105 | май | №02/05-18
7 | Замена вентиля и установка манометра на узле учёта тепловой энергии | по акту | по акту | 3173 | июль | №02/07-05
8 | Поверка и ремонт приборов учёта тепловой энергии | по счёту | по счёту | 23514 | август | №273 от 15.07.2025г.
9 | Замена вв.вентиля кв.6 (1шт. нар.№161А - ГВС) | по акту | по акту | 1700 | август | №02/08-01
10 | Монтаж общедомового прибора учета тепловой энергии после поверки | по акту | по акту | 7700 | август | №02/08-09
11 | Ремонт работы на стояке ГВС кв.3,6 (наряд №206) | по акту | по акту | 15370 | октябрь | №02/09-16
12 | Замена светодиодного светильника на 3-ем эт. 1-го под. (заявка №1907) | по акту | по акту | 2235 | ноябрь | №03/10-05
| Всего за год: |  |  | 131740
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомовой территории | по акту | по акту | 600 | февраль | №02/25-10-08
2 | Окашивание придомовой территории | по акту | по акту | 7200 | июнь | №06/25-53-10
3 | Окашивание придомовой территории | по акту | по акту | 9600 | июль | №01/07-25
| Всего за год: |  |  | 17400
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Кулюкина Т.Н.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 1 по проезду Крупской
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2025 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 480126 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 460468 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 478424 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 132093 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 214591 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - |  | руб.
- текущий ремонт дома | - | 131740 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2026г. |  | 343709 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.