## Лист1
Перечень выполненных работ по
текущему ремонту и обслуживанию
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома №1 по пр-зд. Крупской
за 2015 год
№ | наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма | примечание
1 | Ремонт этажных эл.щитков кв.18,19,20,21 и 1,2,3 |  | шт. | 2 | 19258 | январь
2 | Замена стояка ГВС в кв.11 |  |  |  | 25118 | февраль
3 | Изготовление рамы с форточкой на -3 эт. В 3 под. |  | шт. | 1 | 4131 | март
4 | Изготовление и установка рамы на площадке 2-го эт.3-го под. |  | шт. |  | 3533 | март
5 | Замена задвижек на узле ХВС Ф25 |  | шт. | 1.0 | 3017 | апрель
6 | Ремонт шиферной кровли. |  | м2 | 4.0 | 4156 | май
7 | Заделка подвального окна. |  | шт. | 2.0 | 2124 | май
8 | Ремонт сетей ХВС |  |  |  | 54334 | май
9 | Ремонт бетонной стяжки перед входом в подвал 3-под с обратной стороны фасада. |  |  |  | 1376 | июнь
10 | Устройство доп.ступени входа в подвал 3-под. С обратной стороны фасада. |  |  |  | 235 | июнь
11 | Ремонт эт.эл. щитка кв.4,5,6 и7,8,9 |  | шт. | 2.0 | 19358 | июль
12 | Изготовление и установка оконных рам 2-го под. |  | шт. | 4.0 | 30039 | октябрь
13 | Ремонт рам 2-го под +врезка петель. |  |  |  | 9377 | октябрь
14 | Остекление оконной рамы 2-го под. |  | м2 | 1.0 | 985 | октябрь
15 | Замена трансформаторов тока в ВРУ. |  |  |  | 1075 | октябрь
16 | Установка датчиков движения со светильниками в 1-м под |  | шт. | 4.0 | 10193 | ноябрь
| Итого выполнено работ по текущему ремонту за январь-декабрь 2015 г. |  |  |  | 188309
Благоустройство.
1 | Изготовление и установка ограждения газонов. |  |  |  | 47175 | июнь
Директор ООО "стройизоляция" Акимов В.В.