## Лист1
Акт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома за 2021 год.
№ 44 по ул. Пролетарская
№ 10 по ул. Гагарина корпус за 2021 год
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт №
1 | Замена вв.вентилей кв.25 (1шт.нар.№8), кв.62 (2щт.нар.№9), кв.51 (1шт.нар.№14). | шт. | 4.0 | 2164 | февраль | №02/01-03
2 | Ремонтные работы на системе отопления в кв.61 (нар.№58) |  |  | 6171 | март | №02/03-01
3 | Частичная замена труб на системе ХВС в кв.1 (нар.79). |  |  | 2580 | март | №02/03-29
4 | Замена вв.вентилей кв.54 (2 шт.нар.№31). | шт. | 2.0 | 1080 | март | №02/02-18
5 | Ремонт карусели на детской площадки и замена поликорбаната на песочнице (50%). |  |  | 3947 | апрель | №04/2021-6 р.1
6 | Ремонт мягкой кровли над 1-м под. (1-й слой). | м2. | 320.0 | 96640 | май | №01/05-02
7 | Демонтаж монтаж отливов на западном торце дома для производства работ по ремонту мягкой кровли над 1-м под. | м/п | 14.0 | 1460 | июнь | 2019-06-01
8 | Замена вв.вентилей в кв.75 | шт. | 1.0 | 550 | июнь | №06/21-02 п.4
9 | Окраска входных металлических дверей. | шт. | 5.0 | 14665 | июль | №01/07-05
10 | Замена вв.вентиля кв.57 (нар.186) | шт. | 1.0 | 765 | август | №02/08-02
11 | Устройство отлива над панельным швом (зал) кв.53 | м/п | 3..5 | 3007 | сентябрь | №01/09-07
12 | Замена вв.вентиля в кв.23 (1шт.нар.№232). |  |  | 734 | сентябрь | №02/09-02
13 | Ремонт остекления. | м2. | 1..98 | 1950 | октябрь | №01/09-04
14 | Ремонт межпанельных швов и гермитезация стеновой панели кв.28 |  |  | 45208 | октябрь
15 | Замена радиатора отопления в кв.43 (нар.302). |  |  | 15267 | октябрь | №02/10-06
16 | Замена вв.вентилей на ХВС кв.23 (1шт.нар.№421). | шт. | 1.0 | 739 | декабрь | №02/12-09
17 | Замена спускника на стояке ГВС в подвале по кв.2 |  |  | 673 | декабрь | №02/12-13
18 | Замена светодиодного светильника на 2-ом эт. 1-го под. (заявка №585). |  |  | 1401 | декабрь | №03/12-07
| Всего за год: |  |  | 199001
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Выкашивание газона на придомовой территории. | ч/ч | 8.0 | 4256 | июнь | №06/21-10 п.24
2 | Дезинсекция подвального помещения. |  |  | 5921 | июль | №07/21-05 п.8
3 | Выкашивание газона на придомовой территории. | ч/ч | 12.0 | 6384 | июль | №07/21-13 п.27
4 | Ремонт малых форм (50%). |  |  | 914 | сентябрь | №09/21-06 р.7
5 | Дезинсекция подвального помещения. |  |  | 5920 | октябрь | №10/21-03 п.5
6 | Очистка придомовой территории от снега. |  |  | 416.67 | декабрь | №12-21-52
7 | Очистка придомовой территории от снега. |  |  | 484.8 | декабрь | №12/21-51
8 | Очистка придомовой территории от снега. |  |  | 416.67 | декабрь | №12/21-53
24713.14
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Акимов С.В.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 44 на ул. Пролетарская
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2021 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 736173 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 714778 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 724721 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 157634 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 368086 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 0 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 199001 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2022г. |  | 227501 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.