## Лист1
Акт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 151 а к. 1 по ул. Строителей за 2021 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Косметический ремонт 2-го под. | по смете |  | 138301 | январь | №01/01-11 р.1
2 | Ремонт шва на стене с 1-го по 9-й эт. во 2-ом под. | по смете |  | 16465 | январь | №01/01-09
3 | Замена обшивки вент.шахты во 2-м под. | по смете |  | 916 | январь | №01/01-11 р.2
4 | Окраска корридорных перегородок во 2-ом под. | шт | 6 | 8811 | январь | №01/01-11 р.3
5 | Замена тамбурной двери с доводчиком | по смете |  | 14196 | январь | №01/01-01 р. 1,3
6 | Замена вв.вентелей кв. 36 | шт | 2 | 1100 | январь | №01/01-01 р.3
7 | Косметический ремонт 3-го под. | по смете |  | 112161 | февраль | Промежуточный расчет
8 | Ремонт шва на стене с 1-го по 9-й эт. во 3-ом под. | по смете |  | 16465 | февраль | №01/02-08
9 | Замена свет-ков НББ на светодиодные во 2-м под. | по смете |  | 31299 | февраль | №03/02-09
10 | Замена свет-ков НББ на светодиодные во 3-м под. | по смете |  | 32994 | февраль | №03/02-01
11 | Замена вв.вентелей (кв. 24- 2 шт., кв. 77- 1 шт., кв.4 -2 шт.) | шт | 5 | 2705 | февраль | №02/01-03
12 | Косметический ремонт 3-го под. | по смете |  | 36135 | март | №01/03-08
13 | Замена оконного блока на 4-м эт 2-й под. | по смете |  | 4018 | март | №01/02-01
14 | Замена датчика движения в тамбуре 1-го под. | по смете |  | 1132 | март | №03/02-04
15 | Реконструкция системы освещения в 1-м подъезде | по смете |  | 30169 | март | №03/03-01
16 | Замена вв.вентелей кв. 76 | шт | 1 | 541 | март | №02/02-18
17 | Ремонт покрытия балконной плиты кв. 61, 98 | м2 | 12 | 7236 | апрель | №01/04-06
18 | Ремонт межпанельных швов (кв. 31, 25) | по смете |  | 41556 | апрель | №04/2021-14
19 | Ремонт эл.проводки в кв.61 | по смете |  | 661 | май | №05/21-2
20 | Ремонт мягкой кровли 3 под | м2 | 1.5 | 453 | май | №01/04-19
21 | Замена вв.вентелей (кв. 43- 1 шт., кв. 32- 1 шт.) | шт | 2 | 1086 | май | №02/05-08
22 | устройство премыкания к будке выхода на кровлю | м2 | 20 | 6040 | июль | №01/07-02
23 | замена сборокна стояках ГВС ф25 в подвале | шт | 10 | 41580 | август | №02/08-01
24 | замена вв.вентилей ХВС,ГВС кв.5 (2шт.нар.№195) кв.86(2шт.нар.№203), кв43(2шт.нар.№204) | шт | 6 | 4594 | август | №02/08-02
25 | дезинсекция мест общего пользования | м2 | 1165 | 8411 | август | №08/21-03 п.5
26 | замена задвижек на шаровый кран ф80 на вводе ГВС | шт | 1 | 10135 | сентябрь | №02/08-06
27 | востановление побелки у кв.96 | по смете |  | 670 | октябрь | №01/10-19
28 | Установка досок объявления 3 шт | по смете | 3 | 2241 | ноябрь | №01/11-06
29 | Замена вв. вентиля кв.67(1шт.нар.№355) | по смете | 1 | 734 | ноябрь | №02/11-08
30 | Замена части труб системы канализации по подвалу 1-й и 2-й под. | по смете |  | 82834 | декабрь | №02/12-04
31 | Замена сборок Ф20 мм в подвале 2-го подъезда (подъездное отопление) | шт | 2 | 7210 | декабрь | №02/12-18
32 | Замена трубы стояка канализ. Кв.33 (нар.№471) |  | по смете | 3935 | декабрь | №02/12-19
33 | Частичная замена трубы на стояке ГВС кв.8 (нар. №474) |  | по смете | 368 | декабрь | №02/12-20р.1
34 | Частичная замена трубы на системе отопления кв.15 (нар№482) |  | по смете | 556 | декабрь | №02/12-20р.2
35
| Всего за год: |  |  | 667708
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механизированная прочиска от снега придомовой территории |  |  | 306 | январь | №01/21-02 п.32
2 | Завоз плодородного грунта | по смете |  | 9093 | май | №05/21-07
3 | Выкашивание газонов придомовой территории | ч/ч | 8 | 4256 | июнь | №06/21-10п2
| Выкашивание газонов придомовой территории | ч/ч | 8 | 4256 | июль | №07/21-13 п.2
| Дезинсекция |  |  | 8411 | август | №08/21-03 п.5
| Дератизация мест общего пользования | по акту |  | 5071 | октябрь | №10/21-06 п.4
| Прочистка снега на проезжей части | ч/ч | 0.208 | 416.67 | декабрь | №12/21-52
| Прочистка снега на проезжей части | ч/ч | 0.364 | 727.27 | декабрь | №12/21-55
| Прочистка снега на проезжей части | ч/ч | 0.42 | 833.33 | декабрь | №12/21-56
33370.27
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Васильев Д.А.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 151-а, корп.1 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2021 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 1573046 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 1574231 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 1825761 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 267782 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 625293 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 264978 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 667708 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2022г. |  | -151588 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.