## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 161 по ул. Строителей за 2023 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена вв вентелей в кв.14 (2шт.нар.№909) | шт | 2 | 1780 | январь | №02/01-10
2 | Установка отливов на северном торце | по смете | по смете | 15635 | февраль | №01/12-08
3 | Локальный ремонт кровли над кв.44 | м2 | 15 | 13569 | февраль | №01/01-10
4 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ф25 | шт. | 5 | 13929 | февраль | №02/02-20
5 | Частичная замена трубы на системе канализации в подвале | м | 15 | 23735 | февраль | №02/02-24
6 | Замена светодиодного светильника во 2-ом под. На 1-ом эт. (заявка №61) | шт | 1 | 1610 | февраль | №03/02-02
7 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ф25 | шт | 5 | 13999 | март | №02/03-10
8 | Ремонтные работы на системе отопления в кв.46 (нар.№151) | по смете |  | 423 | март | №02/03-31
9 | Замена задвижек на узле ввода ХВС на шаровые краны Ф50 | шт. | 2 шт. | 16549 | апрель | №02/04-16
10 | Замена вв. вентелей в кв.21 (2шт.нар.№164) | шт | 2 | 2094 | апрель | №02/04-01
11 | Замена вв. вентелей в кв.45 (2шт.нар.№212) | шт | 2 | 2102 | май | №02/05-01
12 | Ремонт мягкой кровли над 3 п. | по акту | по акту | 87800 | июнь | №01/06-41
13 | Замена светодиодного светильника на 1-ом этаже 4-го под. Заявка 70 | по смете | по смете | 1794 | август | №03/07-08
14 | Замена элемента питания в преобразователе расхода на тепловом узле | по акту | по акту | 3358 | октябрь | №10/23-45
15 | Ремонт мягкой кровли над 3-м под | по смете | по смете | 14926 | декабрь | №01/07-02
| Всего за год: |  |  | 213303
| Содержание придомовой территории и прочие работы | [5 empty] | 0 | благ-во год
1 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту |  | 950 | февраль | №02/23-53 (19.02.2023)
2 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту |  | 993 | февраль | №02/23-53 (20.02.2023)
3 | Замена песка в песочнице на детской площадке | по акту | по акту | 2001 | апрель | №01/04-28
4 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 9140 | июнь | №01/06-06
5 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 9140 | август | №01/08-05
6 | Приобретение и доставка пескосоляной смеси | по акту | по акту | 3340 | сентябрь | №10/23-58
7 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 870 | ноябрь | №11/23-49 (27.11.2023)
8 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 742 | ноябрь | №11/23-55(30.11.2023)
9 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 622 | декабрь | №12/23-42
10 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 677 | декабрь | №12/23-46
11 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 727 | декабрь | №12/23-48
12 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 560 | декабрь | №12/23-50
13 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 837 | декабрь | №12/23-52
14 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 822 | декабрь | №12/23-60
31421
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 161 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2023 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 717331 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 652103 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 752636.2485 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 172089.2143 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 367244.0342 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 213303 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2024г. |  | -178206.1054 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.