## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 165 а по ул. Строителей за 2023 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Косметический ремонт 2-го под. (после пожара в кв.16 | по смете |  | 110286 | январь | №01/12-09
2 | Ремонтные работы на стояке канализации в кв.57 | по смете |  | 38222 | январь | №02/01-11
3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС ф25 | шт | 8 | 22280 | февраль | №02/02-16
4 | Замена вв. вентелей в кв.16 (2шт.нар.№87) | шт | 2 | 1948 | февраль | №02/02-01
5 | Замена вв. вентелей в кв.54 (2шт.нар.№92) | шт | 2 | 1948 | февраль | №02/02-01
6 | Замена вв. вентеля на системе ГВС в кв.68 | шт | 1 | 1047 | март | №03/23-11
7 | Замена автоматического выключателя 25А | по акту |  | 1428 | март | №03/23-08
8 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС ф25 | шт. | 5 | 13999 | март | №02/03-12
9 | Замена вв. вентелей в кв.2 (2шт.нар.№152) | шт | 2 | 2094 | апрель | №02/04-01
10 | Замена вв.вентелей в кв.69 (2шт.нар.№160) | шт | 2 | 2094 | апрель | №02/04-01
11 | Замена вв. вентелей в кв.56 (2шт.нар.№169) | шт | 2 | 2094 | апрель | №02/04-01
12 | Ремонтные рабоыт на системе ГВС в кв.56 (нар. №175) | по смете |  | 5510 | апрель | №02/04-04
13 | Замена светильника НББ на светодиодный на 5-ом этаже 4-го под. Заявка №692 | по смете |  | 1502 | апрель | №03/03-09
14 | Замена вв. вентелей в кв.19 (1шт.нар.№188) | шт | 1 | 1051 | май | №02/05-01
15 | Демонтаж ограждений зелёной зоны | по акту | по акту | 4929 | июнь | №01/06-20
16 | Установка лавки | по смете | по смете | 1849 | июнь | №06/23-53
17 | Локальный ремот мягкой кровли 1-й и 3-й под. | м | 215 | 94385 | август | Промужуточный рачёт
18 | Ремонт кровли над 1, 3 под. | м | 235 | 103165 | сентябрь | №01/08-01
19 | Замена светодионого светильника на 1-ом подъезде заявка 1081 | по смете | по смете | 1804 | сентябрь | №03/09-09
20 | Замена вв.вентилей в кв.74 (2 шт.нар.№349) | шт | 2 | 2240 | сентябрь | №02/09-01
21 | Ремонт крылец 1-5 под | по смете |  | 7130 | октябрь | №01/10-12
22 | Замена вентиля для удаления воздуха кв.59 (нар. №439) | по смете | 1 шт | 1025 | октябрь | №02/10-16
| Всего за год: |  |  | 422030
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту |  | 950 | февраль | №02/23-53 (19.02.2023)
2 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту |  | 993 | февраль | №02/23-53 (20.02.2023)
3 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7312 | июнь | №01/06-09
4 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7312 | август | №01/08-08
5 | Приобретение и доставка пескосоляной смеси | по акту | по акту | 3340 | октябрь | №10/23-58
6 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 870 | ноябрь | №11/23-49(27.11.2023)
7 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 742 | ноябрь | №11/23-55(30.11.2023)
8 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 622 | декабрь | №12/23-42
9 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 677 | декабрь | №12/23-46
10 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 727 | декабрь | №12/23-48
11 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 560 | декабрь | №12/23-50
12 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 837 | декабрь | №12/23-52
13 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 822 | декабрь | №12/23-60
25764
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 165а по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2023 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 738959.42 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 737773.05 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 990451.5956 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 196918.4479 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 371503.1476 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 422030 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2024г. |  | -248838.0799 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.