## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 167 по ул. Строителей за 2023 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Демонтаж ограждений зеленой зоны и малых форм | по смете |  | 22462 | январь | №01/10-05а
2 | Ремонт системы канализации в кв.30 (нар. №55) | по смете |  | 2639 | январь | №02/12-25
3 | Ремонтные работы на ливневой канализации подъезд№5 | по смете |  | 4366 | январь | №02/01-05
4 | Замена вв вентелей в кв.53 (2шт.нар.№888) | шт | 2 | 1780 | январь | №02/01-10
5 | Замена вв. вентелей в кв.30 (2шт.нар.№54) | шт | 2 | 1948 | февраль | №02/02-01
6 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС. | шт | 5 | 13999 | март | №02/03-19
7 | Ремонтные работы на системе канализации в подвале 2-го подъезда | по смете |  | 17983 | март | №02/03-24
8 | Окраска входных металлических дверей с двух сторон с 1-го по 5-й под. | по смете | по смете | 7259 | апрель | №01/04-10
9 | Замена вв вентелей в кв.68 (2шт.нар.№180) | по смете | по смете | 2102 | май | №02/05-01
10 | Ремонтные работы на системе отопления кв.16 (нар.№280) | по акту | по акту | 10810 | июнь | №02/06-07
11 | Ремонтные работы на стояке ГВС кв.16 (нар.260) | по акту | по акту | 1234 | июнь | №02/06-12
12 | Ремонтные работы на системе канализации кв.19-16 подвал (нар.№246) | по акту | по акту | 14037 | июнь | №02/06-08
13 | Замена вв.ветилей кв.63 (2шт.нар.243), кв.16 (2шт.нар.249), кв.56 (2шт.нар.261). | шт. | 6.0 | 6720 | июль | №02/07-16
14 | Ремонтные работы на системе отопления кв.73 (нар. № 449) | по смете | по смете | 5417 | октябрь | №02/10-19
15 | Ремонт мягкой кровли | по смете | по смете | 50485 | октябрь | №01/09-03
16 | Замена элемента питания в преобразователе расхода на тепловом узле | по акту | по акту | 3358 | ноябрь | №11/23-02
17 | Ремонт крыльца 4-го подъезда | по акту | по акту | 43408 | ноябрь | №01/08-33
18 | Изготовление и установка сеток на подвальные окна | по смете | по смете | 17799 | ноябрь | №01/11-12
19 | Ремонтные работы на системе отопления кв.27 нар.417 | по смете | по смете | 8498 | ноябрь | №02/10-05
20 | Ремонтные работы на системе канализации кв.62 нар.504 | по смете | по смете | 14024 | декабрь | №02/11-29
21 | Замена светодиодного светильника в тамбуре 3-го под. заявка 69 | по смете | по смете | 1804 | декабрь | №03/11-09
| Всего за год: |  |  | 252132
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту |  | 950 | февраль | №02/23-53 (19.02.2023)
2 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту |  | 993 | февраль | №02/23-53 (20.02.2023)
3 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7312 | июнь | №01/06-13
4 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 12796 | август | №01/08-12
5 | Приобретение и доставка пескосоляной смеси | по акту | по акту | 3340 | октябрь | №10/23-58
6 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 870 | ноябрь | №11/23-49(27.11.2023)
7 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 742 | ноябрь | №11/23-55(30.11.2023)
8 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 622 | декабрь | №12/23-42
9 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 677 | декабрь | №12/23-46
10 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 727 | декабрь | №12/23-48
11 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 560 | декабрь | №12/23-50
12 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 837 | декабрь | №12/23-52
13 | Механизированная уборка придомовй территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 822 | декабрь | №12/23-60
| Всего за год: |  |  | 31248
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 167 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2023 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 793699.1 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 746685.23 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 863607.914 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 197281.1757 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 414194.7383 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 252132 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2024г. |  | 195050.8519 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.