## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 74 по ул. Строителей за 2023 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена вв. вентиля на стояке ХВС в кв. 132 | шт | 1 | 1010 | январь | акт№01/23-01
2 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.100 (1 шт.нар.№886) | по смете | по смете | 890 | январь | №02/01-10
3 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.152 (2 шт.нар.№887) | по смете | по смете | 1780 | январь | №02/01-10
4 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.108 (1 шт.нар.№913) | по смете | по смете | 890 | январь | №02/01-10
5 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.5 (4 шт.нар.№8) | по смете | по смете | 3560 | январь | №02/01-10
6 | Замена линолиума в лифтовой кабине 5-го под. | по смете | по смете | 2691 | февраль | №01/02-16
7 | Замена линолиума в лифтовой кабине 1-го под. | по смете | по смете | 2691 | февраль | №01/02-17
8 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.86 (2 шт.нар.№88) | по смете | по смете | 1948 | февраль | №02/02-01
9 | Локальный ремонт мягкой кровли над кв.68 | м2 | 10 | 8508 | март | №01/03-01
10 | Замена светодиодного светильника в тамбуре 1-го под (заявка 222) | шт | 1 | 1729 | март | №03/02-06
11 | Замена светильника НББ на светодиодный светильник на 1-ом этаже 1-го подъезда (заяв. №560) | шт | 1 | 1502 | март | №03/03-02
12 | Окраска входных металлических дверей с двух сторон с 1-го по 5-й под. | по смете | по смете | 14882 | апрель | №01/04-07
13 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ф20 | шт. | 20 шт. | 51522 | апрель | №02/04-15
14 | Замена вв.вентилей кв.60 (нар.№165) | шт. | 2 шт. | 2094 | апрель | №02/04-01
15 | Ремонтные работы на системе канализации в кв.104 (нар.195) | по акту | по акту | 13292 | апрель | №02/04-10
16 | Замена вводных автоматов 16А во 2-м под. по кв.57 (заявка №877) | шт. | 4шт. | 4920 | апрель | №03/04-05
17 | Замена вводного вентиля на системе ХВС в кв.141 | по акту | по акту | 1047 | май | №05/23-10
18 | Ремонтные работы на системе канализации в помщении АДС | по смете | по смете | 4302 | май | №02/05-06
19 | Ремонт кровли над кв.170,171 | по акту | по акту | 58080 | июнь | №01/06-02
20 | Замена вв.вентилей кв.114 (1шт. нар.№231) | по акту | по акту | 1047 | июнь | №02/06-06
21 | Замена светильника НББ на светодиодный светильник на 2-й подъезд под козырьком (заяв. №883) | по акту | по акту | 1621 | июнь | №03/06-02
22 | Замена вв.вентилей кв.10 (2шт.нар.270), кв.5 (1шт.нар.278). | шт. | 3.0 | 3360 | июль | №02/07-01
23 | Замена вв. вентиля на системе ХВС и ГВС в кв.47 | по акту | по акту | 1120 | август | №08/23-05
24 | Ремонт мягкой кровли над кв.98 | по акту | по акту | 65850 | август | №01/08-20
25 | Замена кранов "Маевского" на тех. этаже | шт | 12 | 4851 | август | №02/08-22
26 | Замена части стояка ливневой канализации во 2-м п. | по смете | по смете | 54517 | август | №02/08-23
27 | Замена вв. вентилей кв.166 (2 шт. нар. №300) | по акту | по акту | 2240 | август | №02/08-01
28 | Замена вв.вентиля кв.86 (нар.№347) | шт. | 2 шт. | 2239 | сентябрь | №02/09-01
29 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ф25-3шт, Ф32-2шт. | 5шт | 5шт | 15232 | октябрь | №02/10-28
30 | Замена радиаторов отопления кв.26 без стоимости радиторов | 2шт | 2шт | 9019 | октябрь | №02/10-29
31 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС с п.п. Ф40мм на шар.лат. Ф32 | 5шт | 5шт | 37840 | октябрь | №02/10-30
32 | Замена светильника НББ на светодиодный светильник 2-й подъезд 1-й этаж тамбур (заяв.711) | по смете | по смете | 1673 | октябрь | №03/10-04
33 | Замена запорной арматуры с полипропелена Ф40 на вентеля Ф32 | 7шт | 7шт | 45120 | ноябрь | №02/11-42
34 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС подача Ф-32 | 5шт | 5шт | 21895 | ноябрь | №02/11-40
35 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС обратка Ф-32 | 1шт | 1шт | 3681 | ноябрь | №02/11-41
36 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.149 (2 шт.нар.№411) | по смете | по смете | 2032 | ноябрь | №02/11-01
37 | Замена запорной арматуры с полипропилена Ф40 на вентиля Ф32 на системе ХВС. | по акту | по акту | 25658 | декабрь | №02/12-02
38 | Замена запорной арматуры с полипропелена на вентеля Ф25 на системе ХВС | по акту | по акту | 14135 | декабрь | №02/12-03
39 | Ремонтные работы на системе канализации в кв.60-64 нар.497 | по акту | по акту | 4441 | декабрь | №02/11-24
40 | Замена вв.вентилей кв.91 (1шт.нар.480), кв.96 (1шт.нар.492). | шт. | 2.0 | 2032 | декабрь | №02/12-01
| Всего за год: |  |  | 496941
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 950 | февраль | №02/23-53 (19.02.2023)
2 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 993 | февраль | №02/23-53 (20.02.2023)
3 | Вывоз веток и мусора после субботника | по акту | по акту | 1375 | апрель | №04/23-33
4 | Замена песка в песочнице на детской площадке | по акту | по акту | 2001 | апрель | №01/04-25
5 | Дезинсекция мест общего пользования | по акту | по акту | 21990 | и | №07/23-23 п.8
6 | Окашивание травы на придомовой территории | по акту | по акту | 14624 | август | №08/23-61
7 | Окашивание травы на придомовой территории | по акту | по акту | 14624 | сентябрь | №09/23-32
8 | Приобретение и доставка пескосоляной смеси | по акту | по акту | 3340 | октябрь | №10/23-58
9 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 870 | ноябрь | №11/23-49 (27.11.2023)
10 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 742 | ноябрь | №11/23-55 (30.11.2023)
11 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 622 | декабрь | №12/23-42
12 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 677 | декабрь | №12/23-46
13 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 837 | декабрь | №12/23-52
14 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 1278 | декабрь | №12/23-58
15 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 822 | декабрь | №12/23-60
| Всего за год: |  |  | 65745
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Васильев Е.А.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 74 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2023 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 2762636 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 2637934 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 2691335 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 554577 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 1150149 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 489668 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 496941 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2024г. |  | 372830 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.