## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 80 по ул. Строителей за 2024 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена вводного вентиля на системе ХВС в кв.61 | по акту | по акту | 1120 | январь | №01/24-08
2 | Замена датчика движения на 1-ом этаже 2-го под. Заявка 295 | шт | 1 | 2825 | январь | №03/12-06
3 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.127 (1шт. Нар№536) | по акту | по акту | 1120 | январь | №02/01-01
4 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.127 (1шт. Нар№537) | по акту | по акту | 1120 | январь | №02/01-01
5 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.92 | по акту | по акту | 2253 | апрель | №04/24-05
6 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.76 (1шт. Нар№62) | по акту | по акту | 1126 | апрель | №02/04-01
7 | Ремонтные работы на системе ливневой канализации кв.61-65(нар. №88) | по акту | по акту | 16286 | апрель | №02/04-12
8 | Замена вводного однополосного автомата по кв. 10 заяв. 129 | по акту | по акту | 1353 | апрель | №03/03-11
9 | замена вв.вентиля на ГВС в кв.62 | по акту | по акту | 1126 | май | №05/24-28
10 | Замена ввода на системе отопления | по смете | по смете | 55306 | май | № 02/05-31
11 | Ремонтные работы на системе ливневой канализации кв.56-61(нар. №86) | по смете | по смете | 16799 | май | № 02/04-10
12 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.16 (2шт. Нар№127) | по акту | по акту | 2420 | июль | №02/07-01
13 | Замена вв.вентиля на ХВС в кв.44 (нар.№144) | шт. | 1 | 1210 | август | №02/08-01
14 | Ремонт оборудования узлов | по акту | по акту | 2790 | август | №02/07-08
15 | Замена светодиодного светильника в тамбуре 3-й под. (заявка 1191). | по акту | по акту | 1820 | сентябрь | №03/09-08
16 | Ремонт межпанельных швов | по акту | по акту | 5082 | октябрь | Промежуточный расчет
17 | Ремонт межпанельных швов кв. 4, 12, 36, 49, 69 | м.п. | 235.5 | 36370 | ноябрь | Промежуточный расчет
18 | Ремонтные работы на системе отопления кв.56 (нар.№240) | по акту | по акту | 1287 | ноябрь | №02/11-08
19 | Ремонт межпанельных швов кв. 4, 12, 36, 49, 69 | по смете | по смете | 93839 | декабрь | Промежуточный расчет
20 | Замена датчика движения на 3-ом этаже 1-го под. Заявка 352 | по акту | по акту | 3389 | декабрь | №03/11-08
| Всего за год: |  |  | 248641
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 879 | январь | №01/24-44
2 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 665 | январь | №01/24-45
3 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 712 | январь | №01/24-46
4 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 668 | январь | №01/24-56
5 | Окашивание придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | июнь | №06/24-39
6 | Окашивание придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | август | №08/24-15
7 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 708 | декабрь | №12/24-13/01
8 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 289 | декабрь | №12/24-14/01
9 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 420 | декабрь | №12/24-15/01
10 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 750 | декабрь | №12/24-21/3
20979
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Васильев Е.А.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 80 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2024 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 2072700 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 2012927 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 1942406 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 393433 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 897641 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 402691 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 248641 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2025 г. |  | 699432 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.