## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 84 по ул. Строителей за 2025 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена вв.вентилей (кв.9, 1шт, нар№58 - ХВС) | по смете | по смете | 1337 | апрель | акт№02/04-04
2 | Замена вв.вентилей (кв.41, 2шт, нар№ 63 - ХВС и ГВС) | по смете | по смете | 2674 | апрель | акт№02/04-04
3 | Замена светодиодного светильника на 3-ем этаже в правом крыле заявка 543 | по смете | по смете | 2149 | апрель | акт№03/03-16
4 | Замена вв.вентиля кв.17 ХВС (1шт, нар.№102) | по смете | по смете | 1655 | июнь | акт№02/06-05
5 | Замена светодиодных светильников на 6-ом этаже и у почтовых ящиков заявка 1418 | по смете | по смете | 4389 | июнь | акт№03/05-18
6 | Замена светодиодного светильника 8-й этаж правое крыло (заяв. №1419) | по смете | по смете | 2193 | июнь | акт№03/06-01
7 | Замена вентилей и установка манометров на узле учета тепловой энергии. | по смете | по смете | 10260 | август | акт№02/07-14
8 | Замена вв.вентиля кв.61 (1 шт.нар.153 ХВС). | шт. | 1.0 | 1700 | август | №02/08-01
9 | Ремонт кровли лоджии кв.61 | по смете | по смете | 8440 | сентябрь | акт№01/09-07
10 | Замена радиаторов отопления в кв.41 | по смете | по смете | 48237 | сентябрь | акт№02/09-22
11 | Ремонт кровли лоджии кв.59 | по смете | по смете | 8440 | октябрь | акт№01/09-08
12 | Замена светодиодного светильника на 5-ом этаже в правом крыле заявка 1430 | по смете | по смете | 2253 | октябрь | акт№03/09-07
| Всего за год: |  |  | 93727
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Окашивание придомовой территории МКД | по смете | по смете | 6000 | май | акт№05/25-39-5
2 | Окашивание придомовой территории МКД | по смете | по смете | 8400 | июль | акт№07/25-45-16
3 | Дератизация подвала | по смете | по смете | 1412 | сентябрь | акт№09/25-10
15812
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Васильев Е.А.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 84 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2025 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 918609 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 888137 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 823662 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 197859 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 368614 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 163462 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 93727 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2026 г. |  | 273866 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.