## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 86 по ул. Строителей за 2023 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.51 (2 шт.нар.№912) | по смете | по смете | 1780 | январь | №02/01-10
2 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.35 (2 шт.нар.№19) | по смете | по смете | 1780 | январь | №02/01-10
3 | Замена светодиодного светильника под козырьком (заяв. №839) | шт | 1 | 1729 | январь | №03/01-04
4 | Замена светильника НББ на светодиодный у кв.36,37. (заявка 740) | шт | 1 | 1610 | февраль | №03/01-07
5 | Замена вв. вентилей ХВС и ГВС кв.47 (1 шт.нар.№111) | по смете | по смете | 1047 | март | №01/02-26
6 | Замена вв.вентилей (нар.№172) | шт. | 2 шт. | 2094 | апрель | №02/04-01
7 | Покраска скамеек и ограждений детской площадки | по смете | по смете | 667 | июнь | Промежут. расч.
8 | Покраска скамеек и ограждений детской площадки | по акту | по акту | 12833 | июль | №01/07-01
9 | Замена вв.вентиля кв.59 (1шт.нар.257). | шт. | 1.0 | 1120 | июль | №02/07-01
10 | Частичная замена труб на системе канализации по подвалу | по смете | по смете | 42548 | октябрь | №02/10-27
11 | Замена вв.вентилей кв.12 (2шт.нар.513). | шт. | 2.0 | 2032 | декабрь | №02/12-01
12 | Замена паечного крана на шаровый по кв.2 | шт. | 1.0 | 1339 | декабрь | №02/11-17
| Всего за год: |  |  | 70579
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 950 | февраль | №02/23-53 (19.02.2023)
2 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 993 | февраль | №02/23-53 (20.02.2023)
3 | Завоз песка для подсыпки в ямы под иалые формы | по акту | по акту | 1482 | июнь | №01/06-22
6 | Окашивание травы на придомовой территории | по акту | по акту | 4570 | август | №08/23-61
7 | Окашивание травы на придомовой территории | по акту | по акту | 4570 | сентябрь | №09/23-32
8 | Приобретение и доставка пескосоляной смеси | по акту | по акту | 668 | октябрь | №10/23-58
9 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 622 | декабрь | №12/23-42
10 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 677 | декабрь | №12/23-46
11 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 920 | декабрь | №12/23-54
12 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 1278 | декабрь | №12/23-58
13 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 822 | декабрь | №12/23-60
| Всего за год: |  |  | 17552
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Васильев Е.А.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 86 на ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2023 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 792603 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 756989 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 687688 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 155958 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 323446 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 137705 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 70579 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2024г. |  | 157102 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.