## Лист1
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 10 по ул. Стройотрядовская за 2023 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ф25 | шт. | 5 | 13929 | январь | акт№02/01/02
2 | Замена ПВХ панелейна потолочной подшивке входного козырька. | по акту | по акту | 2878 | февраль | акт№01/02-11
3 | Замена вв.вентилей в кв.62 (1шт.нар.№61) | шт. | 1.0 | 974 | февраль | акт№02/02-01
4 | Замена светодиодного светильника на 7-ом этаже у лифта (заявка №98). | по акту | по акту | 1725 | февраль | акт№03/02-01
5 | Замена вводных вентилей ХВС и ГВС кв.40 (наряд 103) | шт. | 1 | 1047 | март | акт№03/02-26
6 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ф25 | шт. | 5 | 13371 | март | акт№03/03-15
7 | Врезка стальных штуцеров в действующие сети ГВС и ХВС в кв. 55 (наряд 173) | по смете | по смете | 9296 | март | акт№03/03-33
8 | Окраска газовых труб по фасаду | по смете | по смете | 5941 | апрель | акт№01/04-49
9 | Окраска метал. дверей в подвал с двух сторон 1 и 2 вход | по смете | по смете | 1080 | апрель | акт№01/04-03
10 | Замена вв.вентилей в кв.3 (2шт.нар.№155) и кв. 6 (1шт.нар.№161) | шт. | 3 | 3142 | апрель | акт№02/04-01
11 | Замена светодиодного светильника в холле у ВРУ заявкк №1309 | по смете | по смете | 1737 | май | акт№03/04-08
12 | замена вводного однополюсного автомата кв.36 заявка 1026 | по смете | по смете | 1305 | август | акт № 03/07-04
13 | Замена вводных вентилей на системе ХВС, ГВС в кв.63 | по акту | по акту | 2240 | сентябрь | №09/23-33
14 | Замена вводных вентилей на системе ХВС, ГВС в кв.49 (нар.309) | по акту | по акту | 2240 | сентябрь | №02/09-01
15 | Покраска фасада | м2 | 2 | 519 | октябрь | №01/10-16
16 | Ремонт пола в подъезде | по акту | по акту | 316 | декабрь | №01/12-01
17 | Замена стекла оконного заполнения между 2-3 эт, 3-4 эт, холла 1 эт. | по акту | по акту | 2007 | декабрь | №01/12-02
| Всего за год: |  |  | 63747
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 950 | февраль | акт№02/23-53 (19.02.2023)
2 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 993 | февраль | акт№02/23-53 (20.02.2023)
3 | Окашивание травы на придомовой территории | по акту | по акту | 7312 | июнь | акт№06/23-60
4 | Окашивание травы на придомовой территории | по акту | по акту | 7312 | август | акт №08/23-61
5 | Валка дерева без корчевки | по акту | по акту | 14114 | август | акт№ 08/23-60
6 | Вырубка кустарников | по смете | по смете | 5360 | октябрь | №01/10-18
7 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 1533 | ноябрь | №11/23-53 (29.11.2023)
8 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 742 | ноябрь | №11/23-55 (30.11.2023)
9 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 622 | декабрь | №12/23-42
10 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 677 | декабрь | №12/23-46
11 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 560 | декабрь | №12/23-50
12 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 837 | декабрь | №12/23-52
13 | Механизированная уборка придомовой территории и внутриквартальных проездов от снега | по акту | по акту | 920 | декабрь | №12/23-54
| Всего за год: |  |  | 41932
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель: Машкова А.А.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 10 на ул. Стройотрядовской
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2023 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 784790 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 771738 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 684333 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 114982 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 336282 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 169322 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 63747 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2024г. |  | 200786 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.