## Лист1
АКТ выполненных работ по
текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 8 по ул. Молодежная
за 2015 год
№ | наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
Текущий ремонт
1 | Завершение работ по ремонту покрытия пола 3-го этажа и установка мет. порожков перед вх. дверями квартир |  | по смете |  | 7156 | январь
2 | Остекление окна на 3-м этаже лестничной клетки. |  | м | 1.51 | 1486 | январь
3 | Замена покрытия пола (на линолеум по ДВП) в коридоре 4-го этажа. |  | по смете |  | 68031 | январь
4 | Замена вв. вент в кв. 9 без стоимости матер. |  | шт | 2 | 600 | январь
5 | Покрытие пола линолеумом по ДВП в коридоре 5-го этажа |  | по смете |  | 68031 | февраль
6 | Ремонт вв. вентилей в кв. 40 |  | шт | 2 | 606 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  | 145910
7 | Замена нагревательного элемента на кухне 3-го этажа |  | по смете |  | 1222 | апрель
8 | Замена вентилей на вводе и на ст. ГВС |  | шт | 3 | 1420 | май
9 | Замена вв. автоматов в эл. щитке 5-го этажа |  | по смете |  | 1338 | май
10 | Восстановление освещения в кв. 50 |  | по смете |  | 2048 | май
| Итого за 2й квартал: |  |  |  | 6028
11 | Ремонт штукатурки цоколя одноэтажной пристройки (кв. 51) |  | по смете |  | 2136 | август
12 | Замена вв. вентилей в кв. 20 |  | шт | 2 | 614 | август
13 | Замена вв. вентилей в кв. 17 |  | шт | 1 | 487 | сентябрь
14 | Ремонт вв. вентилей в кв.17а |  | шт | 1 | 278 | сентябрь
| Итого за 3 й квартал |  |  |  | 3515
15 | Замена оконной рамы 5-го этажа северного торца |  | шт | 1 | 1766 | октябрь
16 | Остекление оконнных рам 1-го и 5-го этажей южного торца |  | м2 | 2.55 | 2512 | октябрь
17 | Ремонт вв. вентилей в кв. 52 |  | шт | 1 | 278 | октябрь
18 | Замена вв. вентилей без стоимости матер. в кв. 50 |  | шт | 1 | 280 | октябрь
19 | Ремонт вентилей на ст. ГВС в подвале Ф 25(5) и Ф 20(2) |  | 7 шт |  | 1949 | ноябрь
20 | Замена смесителя в общей кухне на 4-м этаже |  | шт | 1 | 1998 | декабрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  | 8783
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  | 164236
Благоустройство
1 | Завоз песка на д/пл. |  | м3 | 3 | 3291 | июнь
2 | Завоз песка для подсыпки |  | м3 | 0.667 | 377 | ноябрь
| Итого по ст. Благоустройство; |  |  |  | 3668
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.