## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 157 по ул. Строителей
за 2015 год
№ | наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
Текущий ремонт
1 | Ремонт вв. вентиля в кв. 38 |  | шт | 1 | 301 | январь
2 | Замена задвижки Ф 80 мм на вводе ГВС в подвале |  | шт | 1 | 4939 | январь
3 | Установка аншлагов на фасаде |  | по смете |  | 735 | январь
4 | Замена вв. вент. без стоим. матер. в кв. 26 |  | шт | 1 | 302 | февраль
5 | Установка аншлагов. |  | по смете |  | 736 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  |  | 7013
6 | Замена вв. вентилей в кв. 2 |  | шт | 2 | 610 | апрель
7 | Замена сборок на ст. отопления по подвалу. |  | шт | 5 | 18810 | май
8 | Ремонт покрытия козырька 2-го подъезда |  | м2 | 19 | 4997 | июнь
9 | Замена сборок на стояках отопления Ф 20 |  | шт | 5 | 19360 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  | 43777
10 | Замена сборок на ст. отопления в подвале Ф 20 мм |  | шт | 15 | 58080 | июль
11 | Ремонт задвижки на ст. ГВС со снятием Ф 50 |  | шт | 1 | 1752 | июль
12 | Замена светильника над козырьком 4-го подъезда. |  | шт | 1 | 409 | июль
13 | Замена сборок Ф 20 мм на ст. отопления в подвале. |  | шт | 5 | 19360 | август
14 | Ремонт задвижек на системе отопления со снятием и установкой |  | шт | 2 | 3467 | август
15 | Замена вв. вентилей в кв. 47 |  | шт | 2 | 976 | август
16 | Замена сборок диаметром 20 мм на ст. отопления в подвале. |  | шт | 15 | 58080 | сентябрь
| Итого за 3-й квартал |  |  |  | 142124
17 | Ремонт козырька входа в мусорокамеру 3-го подъезда |  | по смете |  | 12877 | октябрь
18 | Замена сборок на ст. отопления в подвале Ф 20 мм |  | шт | 7 | 27104 | октябрь
19 | Ремонт вв. вентилей в кв. 60 |  | шт | 2 | 556 | октябрь
20 | Замена сборок на ст. отопления в подвале Ф 25 мм |  | шт | 9 | 35073 | ноябрь
21 | Замена крана "Маевского" в кв.62 |  | шт | 1 | 268 | ноябрь
22 | Ремонт вв. вентилей в кв. 24 |  | шт | 2 | 560 | декабрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  |  | 76438
| Всего по ремонту наружных панелей и стыков: |  |  |  | 156009
| По заявкам кв. 21,20,53,76 |  | м/п | 483 | 156009
| Всего выполнено за год по ТР. |  |  |  | 425361
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
| Утепление нар. стены кв. 60 и 76 |  | м2 | 22 | 76722 | апрель
| Итого: |  |  |  | 76722
Благоустройство двора
1 | Изготовление и установка мет. ограждения вдоль фасада |  | 3-х м секц | 29 | 51003 | июнь
2 | Завоз песка на дет. площадку. |  | м3 | 3 | 3291 | июнь
| Итого по бл. |  |  |  | 54294
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.