## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 165а по ул. Строителей
за 2015 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | Примеч.
Текущий ремонт
1 | Ремонт вв. вентилей в кв. 4 |  |  | шт | 2 | 301 | январь
2 | Замена датчика движения в 1-м подъезде. |  |  | шт | 1 | 791 | январь
3 | Остекление оконных заполнений в 5-м подъезде |  |  | шт | 6 | 3940 | февраль
4 | Ремонт оконной рамы |  |  | шт | 1 | 647 | февраль
5 | Изготовление и установка оконной рамы на 2-м этаже 5-го под. |  |  | шт | 1 | 4152 | февраль
6 | Замена люка выхода на крышу в 5-м подъезде |  |  | шт | 1 | 4152 | февраль
7 | Демонтаж старой дер. коробки вх. двери 5-го под. |  |  | по смете |  | 489 | февраль
8 | Утепление фрамуги над вх. дверью 5-го под. |  |  | по смете |  | 1514 | февраль
9 | Замена щеколды на вх. мет. двери |  |  | по смете |  | 497 | февраль
10 | Обшивка ДВП фрамуги тамбурной двери и пристружка притвора |  |  | по смете |  | 548 | февраль
11 | Косметический ремонт 5-го под. |  |  | по смете |  | 56158 | февраль
12 | Утепление труб отопления в тамбуре 5-го под. Ф 20 (3,5м/п) и зазовых труб Ф 40(3,5 м/п). |  |  | м/п | 7 | 1455 | февраль
13 | Установка ручки на тамбурной двери 5-го подъезда |  |  | шт | 1 | 232 | март
| Итого за 1-й квартал |  |  |  |  | 74876
14 | Ремонт крылец мусорокамер 3,4,5 подъездов |  |  | по смете |  | 41566 | апрель
15 | Ремонт крылец с обратной стороны фасада за 1 и 2 под. |  |  | по смете |  | 16570 | май
16 | Ремонт отмостки от крыльца 1-го подъезда и вдоль северного торца. |  |  | по смете |  | 19896 | май
17 | Замена стояка канализации в кв. 59 Ф 100 |  |  | по смете |  | 3384 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  |  |  | 81416
18 | Ремонт задвижки на ГВС в подвале со снятием |  |  | шт | 1 | 1752 | июль
19 | Установка отливов на парапете южного торца. |  |  | м/п | 6 | 2627 | июль
20 | Покраска вх. мет.дверей в подъездах с 2-х сторон |  |  | шт | 5 | 4014 | август
21 | Установка поручней на крыльцах входов в подъезды |  |  | шт | 5 | 5100 | август
22 | Демонтаж 3-х ходовых кранов на приборах отопления с переносом перемычки(сварочные работы) с подвала в кв. 9. |  |  | по смете |  | 15694 | август
23 | Ремонт вв. вентиля в кв. 12 |  |  | шт | 1 | 302 | август
24 | Замена вв. вентиля в кв. 47 |  |  | шт | 1 | 488 | август
25 | Установка водоразборного шарового крана в подвале |  |  | по смете |  | 1004 | сентябрь
| Итого за 3 - й квартал: |  |  |  |  | 30981
26 | Ремонт этажного эл. щитка кв. 31,32,33 |  |  | по смете |  | 9916 | ноябрь
27 | Ремонт двери выхода на кровлю |  |  | шт | 1 | 369 | декабрь
28 | Замена датчика движения на 1-м этаже 2-го подъезда. |  |  | шт | 1 | 773 | декабрь
29 | Замена вв. вентиля в кв. 59 без стоимости матер. |  |  | шт | 1 | 281 | декабрь
| Итого за 4 - й квартал |  |  |  |  | 11339
| Ремонт межпанельных стыков |  |  |  |  | 8721
| По заявкам кв. 71 и 74 |  |  | м/п | 27 | 8721
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  |  | 207333
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | Установка скамейки со спинкой |  |  | шт | 1 | 2755 | апрель
2 | Спиливание деревьев за 1-м подъездом |  |  | м3 | 1.1 | 1023 | июль
3 | Погрузка и вывоз спиленных деревьев |  |  | т | 4.2 | 1880 | август
4 | Спиливание сухих деревьев с южного торца |  |  | шт | 3 | 4425 | октябрь
5 | Вывоз спиленных деревьев |  |  | ч/ч | 2.1 | 807 | ноябрь
| Итого: |  |  |  |  | 10890
Директор ООО " Стройизоляция" Акимов В.В.