## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
Ул. Строителей, д. 74
за 2015 год
№ | наименование работ |  |  | ед. изм. | кол-во | сумма | месяц
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Замена вв. вентилей в кв. 82 |  |  | шт | 2 | 600 | январь
2 | Реконструкция освещения 5-го под. |  |  | по смете |  | 34126 | январь
3 | Монтаж датчиков движения на на 7 этаже в 4-м подъезде |  |  | по смете |  | 2227 | январь
4 | Замена тамбурной двери в 4-м под. |  |  | по смете |  | 11284 | февраль
5 | Ремонт вентилей на ст. ГВС Ф 25 в кв. 158 |  |  | шт | 2 | 758 | февраль
6 | Ремонт и замена вентилей на стояке ГВС в подвале |  |  | шт | 2 | 861 | февраль
7 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 79,80,81 и 94,95,96 |  |  | шт | 2 | 21563 | февраль
8 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 148,149 и 152,153 |  |  | шт | 2 | 13073 | февраль
9 | Замена вв. вент. в кв. 109 |  |  | шт | 1 | 489 | февраль
10 | Замена вв. вент. в кв. 48 без стоим. матер. |  |  | шт | 1 | 302 | февраль
11 | Ремонт вв. вент. в кв. 113 |  |  | шт | 2 | 606 | февраль
12 | Изготовление и установка мет. решетки на лестничной плошадке 9-го этажа 5-го подъезда. |  |  | по смете |  | 10086 | март
| Итого за 1й квартал: |  |  |  |  | 95975
13 | Ремонт вв. вентилей в кв. 132 |  |  | шт | 4 | 1246 | апрель
14 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 97,98, 99, кв. 125,126 и кв.128,129 |  |  | шт | 3 | 22403 | апрель
15 | Ремонт отлива окна 9-го этажа 4-го подъезда. |  |  | по смете |  | 439 | май
16 | Замена канализации в подвале под 3-м подъездом. |  |  | по смете |  | 4864 | май
17 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 130,131 |  |  | шт | 2 | 6214 | май
18 | Ремонт ступеней и площадок крылец 4-го и 5-го подъездов |  |  | по смете |  | 15532 | июнь
19 | Замена покрытия пола в лифтовой кабине 3-го подъезда |  |  | по смете |  | 1909 | июнь
20 | Замена стояка канализации по кухне Ф 50 в кв. 73-97 |  |  | по смете |  | 18838 | июнь
21 | Замена задвижки в подвале на ГВС Ф 50 |  |  | шт | 1 | 3688 | июнь
22 | Ремонт эт. эл. щитка кв. 150,151 |  |  | шт | 1 | 6214 | июнь
| Итого за 2й квартал: |  |  |  |  | 81347
23 | Устройство ограждающей стенки площадки крыльца. |  |  | по смете |  | 395 | июль
24 | Ремонт бетонной отмостки около площадки крыльца |  |  | по смете |  | 792 | июль
25 | Устройство бет. пандуса на крыльце 5-го под. |  |  | по смете |  | 4796 | июль
26 | Ремонт эт. эл. щитка кв. 140,141 |  |  | шт | 1 | 6570 | июль
27 | Замена вв. вентиля в кв. 153 |  |  | шт | 1 | 487 | июль
28 | Ремонт мягкой кровли над будкой выхода и машин. отделением 5-го подъезда. |  |  | м2 | 33 | 8679 | август
29 | Заделка выбоин и стыков стеновых панелей будки выхода цем. раствором |  |  | по смете |  | 2568 | август
30 | Остекление и ремонт оконного заполнения будки выхода 5 под. |  |  | м2 | 0.82 | 808 | август
31 | Замена вв. вентилей в кв. 138 |  |  | шт | 1 | 307 | август
32 | Замена вв. вентиля в кв. 2 |  |  | шт | 1 | 488 | август
33 | Изготовление поручня на крыльце 5-го подъезда |  |  | по смете |  | 1227 | сентябрь
34 | Ремонт задвижек на системе отопления со снятием. |  |  | шт | 6 | 10444 | сентябрь
35 | Замена вентиля Ф20 мм в подвале под 3-м подъездом на стояке отопления. |  |  | шт | 1 | 611 | сентябрь
| Итого за 3 й квартал |  |  |  |  | 38172
36 | Замена сборки Ф 25 мм на стояке ГВС под 2-м подъездом |  |  | шт | 1 | 3879 | октябрь
37 | Замена вв. вентиля без стоимости материала в кв. 65. |  |  | шт | 1 | 282 | октябрь
38 | Ремонт вв. вентиля в кв. 2 |  |  | шт | 1 | 278 | октябрь
39 | Замена вв. вентилей в кв. 82(2), 89(2) |  |  | шт | 4 | 1944 | октябрь
40 | Замена сборок на стояках ГВС в подвале под 3 и 4 подъездами Ф 25(2) и Ф 32(1) |  |  | шт | 3 | 12062 | октябрь
41 | Замена вв. вентилей без стоимости материалов в кв. 38. |  |  | шт | 2 | 560 | октябрь
42 | Заделка блоками проема стены деформационного шва в подвале под 2-м подъездом |  |  | по смете |  | 4453 | ноябрь
43 | Заделка подвальных окошек у 2-го подъезда |  |  | шт | 2
44 | Реконструкция водоотводящей трубы ливневой канализации 2-го подъезда |  |  | по смете |  | 9582 | ноябрь
45 | Врезка штуцера на трубопроводе в подвале под 1-м подъездом |  |  | по смете |  | 2250 | ноябрь
46 | Ремонт эт. эл. шитка кв.134,135 |  |  | по смете |  | 6298 | ноябрь
47 | Замена датчика движения в 3-м под. на 6-м этаже |  |  | шт | 1 | 763 | ноябрь
48 | Замена радиатора отопления в кв. 20 без стоимости материала |  |  | по смете |  | 1781 | декабрь
49 | Замена вв. вентиля без стоимости матер. в кв. 109 |  |  | шт | 1 | 281 | декабрь
50 | Ремонт вв. вентилей в кв. 21 |  |  | шт | 2 | 560 | декабрь
| Итого за 4 й квартал: |  |  |  |  | 44973
| Ремонт изоляции наружных стыков и панелей |  |  |  |  | 195038
1 | Заявки по кв.:126,128/,129,130,131,134 |  |  | м/п | 274 | 88502 | сентябрь
2 | По кв.:кв. 139 и северный торец |  |  | м/п | 315 | 101745 | декабрь
|  |  |  | м2 | 3 | 4791 | декабрь
| Всего за год выполнено по ТР: |  |  |  |  | 455505
Благоустройство
1 | Ремонт карусели, |  |  | по смете |  | 369 | май
2 | Установка скамейки на д/пл. |  |  | шт | 1 | 2684 | май
3 | Завоз песка |  |  | м3 | 3 | 3291 | июнь
4 | Демонтаж 2-х секций мет. ограждения у 2-го подъезда |  |  | 3х м.секц | 2 | 252 | октябрь
5 | Установка аншлагов на вх. дверях подъездов |  |  | шт | 5 | 1690 | октябрь
6 | Ремонт ограждения на детской площадке |  |  | ч/час | 3 | 1024 | октябрь
7 | Разравнивание грунта и установка мет. ограждения у 2-го подъезда |  |  | по смете |  | 836 | ноябрь
| Итого: |  |  |  |  | 10146
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.