## Лист1
Перечень выполненных работ по
текущему ремонту и обслуживанию
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома №9 по ул. Свердлова
за 2020 год
№ | наименование работ | ед. изм. | кол-во | сумма | примечание
1 | Частичная замена труб ХВС и ГВС по кв.7 |  |  | 10078 | январь
2 | Замена дверцы на электрическом щите 1-м под на 4-м этаже. |  |  | 6060 | февраль
3 | Замена вв.вентелей кв.8 (2шт.нар.95,101). | шт. | 2.0 | 888 | март
4 | Демонтаж прибора учета тепловой энергии для проверки. |  |  | 1546 | июнь
5 | Ремонт примыканий вентшахт. |  |  | 2456 | июль
6 | Частичная замена труб на системе канализации кв.5-8 (нар.291). |  |  | 4683 | июль
7 | Замена шарового крана Ф15 мм на системе ГВС в подвале 3-го под. |  |  | 548 | июль
8 | Замена вв.вентилей кв.33 (2 шт.нар.293) | шт. | 2.0 | 1074 | июль
9 | Ремонт козырька балкона кв.12 |  |  | 6353 | август
10 | Замена сборок на стояках ГВС Ф25 в подвале. |  |  | 40340 | август
11 | Установка термометров на системе отопления. |  |  | 1888 | август
12 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии. |  |  | 26088 | август
13 | Монтаж прибора учета тепловой энергии после поверки. |  |  | 2853 | август
14 | Оштукатуривание наружной стены (зал) кв.38 |  |  | 54978 | сентябрь
15 | Ремонт козырька балкона кв.28 | м2 | 10.0 | 5250 | сентябрь
16 | Врезка штуцера Ф25 мм для промывки сисеты ХВС. |  |  | 3729 | сентябрь
17 | Замена вв.вентилей кв.34 (нар.373). | шт. | 2.0 | 1074 | октябрь
18 | Замена сборок Ф20 на стояуках ГВС. |  |  | 17665 | ноябрь
19 | Замена сборок Ф25 на системе ГВС в подвале. | шт. | 5.0 | 20170 | декабрь
| Итого выполнено работ по текущему ремонту за 2020 год. |  |  | 207721
Благоустройство:
1 | Валка сухих деревьев на парковке, и вывоз порубочного материала. |  |  | 7574 | февраль
2 | Изготовление и установка песочницы с навесом. |  |  | 3767 | март 1/3
3 | Выкашивание газона на придомовой территории. |  |  | 3320 | июнь
4 | Выкашивание газона на придомовой территории. |  |  | 2490 | август
| Итого выполнено работ по благоустройству за 2020 год. |  |  | 17151